## 別紙 3-1
（別紙３－１）
中間検査チェックシート（一般事項）
検査建築物の概要
□住 宅 等 / 用途：住宅・兼用・長屋 / 構造：Ｗ･Ｓ･ＲＣ / 地上１･２･３ 階 地下 階 / 延面積 ㎡
□特殊建築物 / 用途： / 構造：Ｗ･Ｓ･ＲＣ / 地上１･２･３ 階 地下 階 / 延面積 ㎡
検 査 項 目 |  | 内 容 | 工事監理者 |  |  | 備 考
|  |  | 確認日付 | 確認方法 | 結果
|  |  |  | Ａ：目視検査 Ｂ：計測検査 Ｃ：施工者報告 | 適否
共 通 | 工事施工者の管理体制 | □主任技術者（監理技術者）の設置 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
| 確認の表示板 | □有 無 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
| 設計図書の現場備え | □有 無 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □有 無 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
| 工事現場の危害防止 | □仮囲い、根切り、落下物、建て方、材料集積、火災防止 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
| 確認済証と現場の照合 | □道路、敷地、建築物の配置等 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □ | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □ | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
敷地と道路 | 敷地 | □敷地境界線の形態、明示 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □土地の高低差 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □避難・消防通路等 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
| 敷地の安全性 | □２m以上のがけの有無 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □擁壁（新設 既設）（ＲＣ 間知積み Ｈ m） | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □ | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
| 敷地の接道 | □道路幅員、形態 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □２m以上の接道、路地状敷地の制限 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □大規模建築物の４m以上の道路に６m以上の接道 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □特殊建築物の接道 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □ | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
| 道路内の制限 | □道路、道路後退線 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □６m未満道路のかど敷地の隅地の制限 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □庇・窓・扉等の突出 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □ | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
建物の配置 |  | □建物の形状、配置、設計地盤 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □ | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
建物の高さ | 道路斜線制限 | □敷地高低差、空き寸法 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □道路斜線後退緩和の有無 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □ | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
| 高度地区 | □真北方向、北側空き寸法、北側敷地高低差 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □最高高さ・庇・軒高さ・軒出寸法 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □ | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
| 日影制限 | □ | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □ | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
その他 | 関係法令 | □宅地造成等規制法、都市計画法 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □ | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □ | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □ | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
不具合の処理及び 工事全般の考察
添 付 図 面 |  | □仮設施工計画書 □写真
□土工事施工計画書 □
□ □
注１ 該当事項について、□にレ印をしてください。
注２ 確認方法の欄のＡＢＣに該当しないものは、備考欄に記入してください。

## 別紙 3-2
（別紙３－２）
中間検査チェックシート（２階建て住宅等）
対象建築物 □木造建築物（混構造を含む）住宅（兼用を含む） □その他（ ）
□軸組工法 □枠組工法 □準耐火（イ-１） □準耐火（イ-２） □その他（ ）
□純木造 □ＲＣ＋木造 □Ｓ＋木造 □その他（ ）
防火地域 □防火地域 □準防火地域 □法22条地域
特定工程 □軸組工法（□屋根の小屋組みの工事 □木造の軸組みを金物等で接合する工事）
□枠組工法（□屋根の小屋組みの工事 □木材で組まれた枠組みを設置する工事）
□その他（ ）
| 検 査 項 目 | 内 容 | 工事監理者 |  |  | 備 考
|  |  | 確認日付 | 確認方法 | 結果
|  |  |  | Ａ：目視検査 Ｂ：計測検査 Ｃ：施工者報告 | 適否
木 造 | 建物の高さ | □最高高さ13m以下、軒高９m以下 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
| 基 礎 | □支持地盤の地耐力 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □コンクリート、鉄筋、アンカーボルトの材質 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □種類（布、ベタ、その他） | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □形状、寸法 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □位置 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □床下換気口又はこれらに替わるもの | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
| 土 台 | □材質 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □形状、寸法 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □位置 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □継手位置、接合方法、状況 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □火打ちの設置 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
| 柱 | □材質 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □形状、寸法 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □位置 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □欠込み部の補強 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □通柱 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □継手位置、接合方法、状況 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
| 横 架 材 | □材質 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □形状、寸法 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □位置 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □構造耐力上支障のある欠込み部無し | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □継手位置、接合方法、状況 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
| 筋 違 い 等 | □材質 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □形状、寸法 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □形態、配置 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □欠込み部の補強 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □縦枠の配置（２×４） | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □隅角部、交差部の補強（２×４） | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □頭つなぎ（２×４） | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □まぐさ、まぐさ受け（２×４） | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
| 床 組 | □材質 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □形状、寸法 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □位置 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □継手位置、接合方法、状況 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □開口部補強・耐力壁下根太補強（２×４） | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □転び止め（２×４） | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
| 小 屋 組 | □材質 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □形状、寸法 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □位置 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □振れ止め、火打ちの設置 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
| 接 合 部 | □基礎と土台（アンカーボルトの位置、接合状況） | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □柱と土台（接合方法、状況） | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □柱と梁（接合方法、状況） | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □管柱（接合方法、状況） | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □筋違い端部（接合方法、状況） | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □筋違いに替わる合板等の打ち付け（釘の種類、間隔） | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □床合板等の打ち付け（釘の種類、間隔） | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □たる木（緊結方法、状況） | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □屋根葺き材（緊結方法、状況） | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □たる木、トラスの緊結（２×４） | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □ | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
| 検 査 項 目 | 内 容 | 工事監理者 |  |  | 備 考
|  |  | 確認日付 | 確認方法 | 結果
|  |  |  | Ａ：目視検査 Ｂ：計測検査 Ｃ：施工者報告 | 適否
Ｒ Ｃ 造 | 既存打設状況 | □打込み欠陥部の有無、補修 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □柱、梁、壁、床等の躯体寸法 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □型枠支柱存置期間 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □セパレーターの撤去、頭の処理 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □コンクリート打設後の養生 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □コンクリートの調合、圧縮強度 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □ | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □ | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
Ｓ 造 | 架構形式、部材の配置 | □構造体の架構、部材の配置、部材の寸法等 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
| 建て方 | □建て方精度がJASS６等に適合 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
| トルシア形ボルト接合 | □現場受け入れ検査（トルク係数値、導入張力確認試験） | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □ボルト径、本数、ピッチ、縁あき、（ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ厚さ） | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □締付け状態（肌すき、ピンテール破断、マーキング） | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
| ブレース | □垂直、水平ブレース | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □ブレース接合の形式、板厚、材質、補鋼材等 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
| 柱脚 | □柱脚接合工法（認定工法 ） | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □アンカーボルトの埋め込み方法 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □ベースプレートの材質、形状、板厚 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □アンカーボルトの材質、径、本数、配置、ナット | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □スタッドボルトの径、本数、配置 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
| 床スラブ | □床構造の形式（合成スラブ ） | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □シャーコネクターの位置、施工状況 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
| 現場溶接部 | □有 無 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
| 加工工場の選定 | □建築物の規模等の条件 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
| 材料の品質 | □鋼材、高力ボルトセット、溶接材料の規格、品質等 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □ | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □ | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
意 匠 | 屋根 | □材料、形状 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
| 外壁・軒裏 | □延焼のおそれのある部分の構造 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
| 外壁の開口部 | □延焼のおそれのある部分の開口部（準防火地域） | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □ | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □ | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □ | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
| 代居室の採光・換気・排煙 | □開口部の位置、大きさ、有効性 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
| 居室の天井高 | □210cm以上 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
| 居室の床高 | □45cm以上 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
| 階段 | □位置、形状、構造 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
| 廊下 | □幅員、形状 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □ | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
| 防腐・防蟻措置 | □地面から１m以内の柱、土台、筋かい | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □ | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
不具合の処置及び 検査結果の考察
報 告 書 |  | □地質調査報告書 | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □ | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
|  | □ | / | Ａ Ｂ Ｃ | 適 否
添 付 図 面 |  | □コンクリート工事施工計画報告書 □鉄骨製作要領書
□コンクリート圧縮強度試験結果報告書 □鋼材ミルシート
□鉄筋ミルシート □
□ □
□溶接部社内・受入検査結果報告書 □写真（基礎配筋）
注 この頁については、申請時に施工されているものについてチェックしてください。